ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων και της μεθόδου υπολογισμού, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο κόστος, τα κριτήρια αναφοράς, τον συνήθη ή τον παρελθόντα ρυθμό υλοποίησης, τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα εκ των προτέρων αξιολόγησης

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας».

1.	Δείκτης: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις». Δείκτης εκροών, με κωδικό CO02.

Τιμή στόχος 2023: 195 επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή στόχος του δείκτη CO05 «Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται»): Τιμή στόχος: 32.

Η τιμή στόχος περιλαμβάνει 163 υφιστάμενες επιχειρήσεις που ενισχύονται και 32 νέες ενισχυόμενες επιχειρήσεις.

Ο υπολογισμός της τιμής αυτού του δείκτη, με δεδομένο ότι περιλαμβάνει και την τιμή του δείκτη για νέες επιχειρήσεις, έγινε σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η εκτίμηση του αριθμού των υφιστάμενων επιχειρήσεων που ενισχύονται και το δεύτερο επίπεδο είναι η εκτίμηση / υπολογισμός του αριθμού των νέων (νεοϊδρυόμενων) επιχειρήσεων που ενισχύονται.

Ο υπολογισμός / εκτίμηση των δυο κατηγοριών ενισχυόμενων επιχειρήσεων έγινε χωριστά, επειδή κατά κανόνα διαφοροποιούνται οι παράμετροι και κατ’ ακολουθία το μέσο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση, μεταξύ αυτών των δυο κατηγοριών ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Παράλληλα, από την εμπειρία προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και ιδιαίτερα από την εμπειρία της τρέχουσας περιόδου 2007-2013, για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου η ζήτηση των δράσεων / παρεμβάσεων ενίσχυσης διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς το μέσο ύψος ενίσχυσης, όσο και ως προς τον αριθμό αιτήσεων για ενίσχυση, είναι οι εξής:

α)	Τα αιτήματα για ενισχύσεις, με σχετικές αποκλίσεις ανάλογα με τις προϋποθέσεις / όρους ενίσχυσης, είναι περίπου το 75%-80% από υφιστάμενες και το υπόλοιπο 25%-20% από νέες (νεοϊδρυόμενες) ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

β)	Το μέσο ύψος ενίσχυσης διαφοροποιείται, σε σχέση με το πλήθος των αιτημάτων μεταξύ υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση των αιτημάτων για νέες επιχειρήσεις εντοπίζεται σε σχετικά μικρά ποσά ενίσχυσης, ενώ η συγκέντρωση των αιτημάτων από υφιστάμενες επιχειρήσεις, χωρίς μεγάλη ένταση, εντοπίζεται σε σχετικά μεγαλύτερα ποσά ενίσχυσης.

γ)	Το μέσο ύψος αιτούμενης ενίσχυσης ανά επιχείρηση, για μεν τις νέες κυμαίνεται σε μια τάξη μεγέθους 110 χιλ. ευρώ, αλλά με αρκετά μεγαλύτερα ποσά σε ακραίες τιμές για πολύ λίγες επενδύσεις (το 5% των αιτημάτων), τα οποία υπερβαίνουν τα 200 χιλ. ευρώ (κατά μέσο όρο). Αντίθετα για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το μέσο ποσό ενίσχυσης με μεγάλη συγκέντρωση (πλήθος) αιτημάτων κυμαίνεται γύρω στις 125 χιλ. ευρώ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της περιφερειακής στρατηγικής της «έξυπνης εξειδίκευσης» για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, βασικός πυλώνας / άξονας προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και με παράλληλο / άμεσα συνδεόμενο πυλώνα τον τουρισμό προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Ως εκ τούτων, στόχος των παρεμβάσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, είναι η ίδρυση κατά το δυνατόν περισσότερων νέων καινοτομικών επιχειρήσεων, με παράλληλη ενίσχυση των υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων.

Για τους λόγους αυτούς, το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), το οποίο ανέρχεται σε 26,88 εκατ. Ευρώ, κατανέμεται κατά 80% περίπου, ήτοι 21.500.000 ευρώ, για ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και το υπόλοιπο 20%, ήτοι 5.375.000 ευρώ, για ενίσχυση νέων (νεοϊδρυόμενων) επιχειρήσεων, κατά κύριο λόγο καινοτομικών.

Το δε μέσο ύψος ενίσχυσης, για μεν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις θα κυμανθεί πλησίον των 130 χιλ. ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), προκειμένου να προσελκυσθούν και να ενισχυθούν το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα στοιχεία συγκέντρωσης αιτημάτων ενίσχυσης ως προς το ύψος ενίσχυσης), ενώ για τις νέες επιχειρήσεις, το μέσο ύψος ενίσχυσης θα κυμανθεί πλησίον των 170 χιλ. ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Κατόπιν αυτών των υπολογισμών, με το ποσό των 26,88 εκατ. Ευρώ θα ενισχυθούν 163 υφιστάμενες επιχειρήσεις με μέσο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση 132 χιλ. ευρώ, αξιοποιώντας 21.500.000 ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή). Το δε μέσο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση και για τις 195 ενισχυόμενες επιχειρήσεις φθάνει στα 138 χιλ. ευρώ.

Όσον αφορά στη τιμή στόχο με ορόσημο το έτος 2018, για το σύνολο των ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες και νέες), αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 31% του συνολικού στόχου μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι από τη τρέχουσα περίοδο 2007-2013 έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και υποβολή σχετικών προτάσεων για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μεγάλου αριθμού ΜΜΕ όλων των τομέων και κλάδων της ελληνικής οικονομίας και της Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, με την έγκριση του Προγράμματος από την Επιτροπή και υπό την αίρεση της επιλεξιμότητας αυτών των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων τους, είναι απολύτως εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί εξήντα (60) επενδυτικά σχέδια μέχρι το τέλος του έτους 2018.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις.

- Οι από τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο προετοιμαζόμενες για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ, θα είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τη φύση των επενδυτικών σχεδίων τους.

- Οι επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν ευρέως στις σχετικές προσκλήσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, έχοντας και την υποστήριξη σχετικού μηχανισμού που θα δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

- Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά τις ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όσον αφορά στην συγκεκριμένη κατηγορία παρέμβασης. Η υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναφέρεται κυρίως στην έκδοση των αναγκαίων εγγυητικών επιστολών και στη δανειοδότηση μέρους των επενδύσεων.

- Οι παρεμβάσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 (ΕΠΑΝΕΚ) δεν θα λειτουργήσουν «ανταγωνιστικά», τόσο ως προς το είδος, ύψος και όρους ενίσχυσης των ΜΜΕ, όσο και ως προς τους χρόνους σχετικών προκηρύξεων.

2.	Δείκτης: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις». Δείκτης βασικού σταδίου υλοποίησης, με κωδικό Κ302.

Τιμή στόχος 2018: 200 συμβάσεις (αριθμός).

Η τιμή του δείκτη αναφέρεται σε αριθμό υπογεγραμμένων συμβάσεων, κυρίως για τα έργα / πράξεις που αντιστοιχούν στους δείκτες εκροών με κωδικούς CO02, CO04 και CO05, των κατηγοριών παρέμβασης με κωδικούς 66 & 67, αλλά και για τις άλλες πράξεις του ΑΠ1. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι θα έχουν υπογραφεί συμβάσεις μέχρι και το 2018 για το 25% των συνολικά προβλεπόμενων έργων που ανταποκρίνονται στο σύνολο του ΑΠ, αλλά το 50% στους τρεις προηγούμενους δείκτες. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των έργων αυτών, αφ’ ενός έχουν ήδη προετοιμασθεί κατά την τρέχουσα περίοδο (2007-2013), αφ’ ετέρου οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δείχνουν τάσεις ανταπόκρισης σε προσκλήσεις επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, ο μηχανισμός υποστήριξης των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου που πρόκειται να δημιουργηθεί άμεσα, θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση προώθησης καινοτόμων επιχειρήσεων. Να σημειωθεί ότι, δεν συνυπολογίζονται πιθανές συμβάσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1α, 1β, 2β και 2γ, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή καθυστέρηση έναρξης της υλοποίησης αυτών των επενδυτικών προτεραιοτήτων.

Η εκτίμηση αυτή, όσον αφορά στην επίτευξη της τιμής στόχου του συγκεκριμένου δείκτη μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις:

- Άμεση ίδρυση και έναρξη αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού υποστήριξης των επιχειρήσεων, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση αυτής της κατηγορίας παρέμβασης.

- Οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα εγκριθούν, θα έχουν τη δυνατότητα υλοποίησής τους, εφ’ όσον εξασφαλίσουν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές και αναγκαία δάνεια.

- Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όσον αφορά σε αυτή την κατηγορία παρέμβασης.

3.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών». Οικονομικός Δείκτης, με κωδικό F100.

Τιμή στόχος 2018: 11.250.000 Ευρώ.

Η τιμή του δείκτη για το έτος 2018, αναφέρεται σε πιστοποιημένες δαπάνες από το σύνολο των έργων / πράξεων και δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1. Κυρίως όμως θα προέλθουν από τις επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τον δείκτη εκροής με κωδικό CΟ02, καθώς και από τις επιχειρήσεις που προσδιορίζουν το δείκτη εκροής με κωδικό CΟ05. Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από τις επιχειρήσεις με αποφάσεις υπαγωγής και με υπογεγραμμένες συμβάσεις, όπως προσδιορίζεται ο δείκτης του βασικού σταδίου υλοποίησης με αντίστοιχο κωδικό Κ302. Αποτελούν δε, περίπου το 27,4% των συνολικών δαπανών του ΑΠ1 μέχρι το τέλος της περιόδου.

Η εκτίμηση αυτών των ποσών στηρίζεται στην υπόθεση ότι θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα ήδη προετοιμαζόμενες επενδύσεις ΜΜΕ για ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας, με την έγκριση του Προγράμματος.

Οι εκτιμήσεις αυτές, όσον αφορά στο ποσό πιστοποιημένων δαπανών, μπορεί να μην επικυρωθούν αν αναδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές όλων των προηγούμενων δεικτών.

Άξονας Προτεραιότητας 2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

1.	Δείκτης: «Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων», με κωδικό CO05

Τιμή στόχος 2023: 1.200 άτομα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί κοινό δείκτη εκροών του ΕΚΤ και αναφέρεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργοδοτών, οι οποίοι συμμετέχουν κατά κύριο λόγο σε δράσεις κατάρτισης εργαζομένων/στελεχών σε επιχειρήσεις για την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές. Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίζεται σε 1.200 άτομα, με βάση τον συνολικά διατιθέμενο προϋπολογισμό των εν λόγω δράσεων, ο οποίος ανέρχεται σε 3,17 εκατ. € (100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επ.Προτ. 8v), με μέσο κόστος ανά άτομο, της τάξης των 2.700 € (ΔΔ). Το μέσο μοναδιαίο κόστος (ανά ωφελούμενο εργαζόμενο) εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις ώρες κατάρτισης, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται σε μία τάξη μεγέθους 140 ωρών.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο τον προγραμματισμό της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, για άμεση έκδοση πρόσκλησης για αντίστοιχες δράσεις εργαζομένων/στελεχών σε επιχειρήσεις, εντός του έτους 2017, τίθενται ως ορόσημο για το 2018, τα 1.200 άτομα, ήτοι το 100% του συνολικού στόχου του δείκτη για το 2023.

Η προαναφερθείσα στοχοθεσία για το 2018, αιτιολογείται, αφ’ ενός από τον σχετικά μικρό προϋπολογισμό της Επενδυτικής Προτεραιότητας, για τέτοιου τύπου δράσεις, αφ’ ετέρου από το γεγονός ότι οι εν λόγω δράσεις αποτελούν τις μόνες δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας στο Πρόγραμμα και ως εκ τούτου, η επίτευξη της τιμής στόχου, επηρεάζεται, στην ουσία, από μία πράξη.

2.	Δείκτης: «Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», με κωδικό CO01.

Τιμή στόχος 2023: 800 άτομα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σ’ ένα μέρος του προϋπολογισμού των κατηγοριών παρέμβασης  με κωδικούς 109 και 112, οι οποίες αντιστοιχούν στις επενδυτικές προτεραιότητες 9i και 9vi. Ο δείκτης αποτελεί κοινό δείκτη εκροών του ΕΚΤ και αναφέρεται σε άνεργους κατά κανόνα με χαμηλά προσόντα και ιδιαίτερα σε μακροχρόνια άνεργους, στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες υποστήριξης, όπως κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση), προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητά τους, για να εξασφαλίσουν θέση απασχόλησης. Στο πλαίσιο των δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, τόσο της 9i όσο και της 9vi και βάσει των διαθέσιμων πόρων των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και βάσει των προβλεπόμενων παρεμβάσεων των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ), προγραμματίζονται δράσεις κατάρτισης (θεωρία και πρακτική, συνολικής μέσης διάρκειας 400 ωρών, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 4,17 εκατ. € (ΔΔ). Ως μέσο κόστος των εν λόγω παρεμβάσεων εκτιμώνται τα 5.070 € ανά ωφελούμενο, σύμφωνα με στοιχεία αντίστοιχων δράσεων της περιόδου 2007-2013 (ΕΠΑΝΑΔ), αλλά και υλοποιούμενες ομοειδείς δράσεις της περιόδου 2014-2020. Συνεπώς, η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη υπολογίζεται στα 600 άτομα για το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Δεδομένων των παραπάνω και με βάση τον προγραμματισμό της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, για άμεση έκδοση πρόσκλησης για δράσεις κατάρτισης οριζόντιου χαρακτήρα, προσδιορίζεται ως ορόσημο για το 2018 , η ολοκλήρωση ή/και σε στάδιο υλοποίησης δράσεων κατάρτισης με ωφελούμενους 500 άτομα, συνεκτιμώντας επίσης ότι έως το τέλος του 2018, δεν θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων που προβλέπονται στις Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η τιμή στόχος για το 2018, αντιστοιχεί στο 62,5% του συνολικού στόχου για το 2023.

3.	Δείκτης: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων», με κωδικό 10501

Τιμή στόχος 2023: 15.220 άτομα.

Ο δείκτης αποτελεί ειδικό δείκτη εκροών του ΕΠ και συνδέεται με τις δράσεις της Εναρμόνισης της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, τόσο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i και Κατηγορίας Παρέμβασης 109, όσο και της ΕπΠροτ. 9iii και Κατηγορίας Παρέμβασης 111 (ΑμΕΑ). Ο εν λόγω δείκτης μετρά το σύνολο των συμμετεχόντων στις πράξεις της Εναρμόνισης (άνεργοι, μη ενεργοί και απασχολούμενοι), οι οποίοι αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή/και στην απασχόληση ή την διατήρηση και ισχυροποίηση των θέσεων απασχόλησής τους.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο του δείκτη, αυτή ανέρχεται συνολικά σε 15.220 άτομα, αθροίζοντας τις τιμές στόχους του δείκτη στις δύο προαναφερθείσες Επενδυτικές Προτεραιότητες και Κατηγορίες Παρέμβασης. Αντίστοιχα, το συνολικό διατιθέμενο ποσό που συμβάλει στην επίτευξη του εν λόγω δείκτη, προσδιορίζεται σε 13.596.020 € (το 17,04% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2Α).

Η τιμή στόχος του δείκτη, λόγω της διαφορετικής φύσης των πράξεων μεταξύ των δύο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, υπολογίστηκε κάνοντας χρήση διαφορετικών εκτιμήσεων για το μοναδιαίο κόστος κάθε τύπου παρέμβασης. Οι παραδοχές αυτές, παρουσιάζονται συνοπτικά αμέσως πιο κάτω, για την κάθε μία Επενδυτική Προτεραιότητα:

- Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i για το συγκεκριμένο τύπο δράσης, ύψους 12.361.020 €, (το 79,1% του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού της Επ.Προτ. 9i και της Κατ.Παρ 109) καθώς επίσης λαμβάνοντας υπ’ όψη το επιλέξιμο μη συγχρηματοδοτούμενο μέρος των εν λόγω δράσεων (εθνικό ΠΔΕ), το οποίο ανέρχεται στο 68% περίπου επί του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων, το μέσο μοναδιαίο κόστος ανέρχεται σε 2.675 €. Ως εκ τούτου, η τιμή στόχος του εν λόγω δείκτη είναι 14.400 άτομα.

- Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii για το συγκεκριμένο τύπο δράσης, ύψους 1.235.000 €, (το 20,6% του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού της Επ.Προτ. 9iii και της Κατ.Παρ 111), καθώς επίσης με βάση το επιλέξιμο μη συγχρηματοδοτούμενο μέρος των εν λόγω δράσεων (εθνικό ΠΔΕ), το οποίο ανέρχεται στο 68% περίπου επί του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων, υπολογίζεται, με μέσο μοναδιαίο κόστος 5.000 €, η τιμή στόχος εν λόγω δείκτη σε 820 άτομα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και με δεδομένο το στόχο των 15.220 συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9i και 9iii, μέχρι το τέλος της περιόδου, τίθεται ως ορόσημο για το 2018 η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για 5.500,00 συμμετέχοντες (κυρίως γυναίκες), ήτοι σχεδόν το 36,1% του συνολικού στόχου. Το ποσοστό υλοποίησης / ολοκλήρωσης αυτού του στόχου μέχρι το 2018, συνδέεται με το γεγονός ότι, οι σχετικές δράσεις/πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί ή/και υλοποιούνται στο πλαίσιο των εμπροσθοβαρών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2017) έχουν υλοποιηθεί πλήρως τέσσερεις (2) πράξεις για τις χρονικές περιόδους 2015-2016 και 2016-2017 στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i και μία (1) πράξη για την περίοδο 2016-2017 στην Επ.Προτ. 9iii, με συνολικό αριθμό ωφελουμένων 3.760 άτομα, ενώ έχουν ενταχθεί στο ΕΠ και δύο πράξεις (από μία σε κάθε Επ.Προτ.) για την περίοδο 2017-2018, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους 2018.

4.	Δείκτης: «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» με κωδικό 05502

Τιμή στόχος 2023: 29 Δομές.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε πράξεις των Κατηγοριών Παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 2Α με κωδικούς 110, 111, 112 και 114. Οι «υποστηριζόμενες δομές» που εμπίπτουν στις ενδεικτικές δράσεις των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9ii, 9iii, 9iv & 9vi, και οι οποίες  ενισχύονται/συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ είναι οι κάτωθι:

- Κέντρα Κοινότητας

- Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

- Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

- Δομές κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα)

- Δομές παροχής βασικών αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, συσσίτια)

- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Με βάση την μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2017) υλοποίηση και προγραμματισμό της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμήθηκε σε 29 δομές, με το διατιθέμενο ποσό που συμβάλλει στην υλοποίηση της τιμής στόχου να προσδιορίζεται σε 12.004.950 €, αντιπροσωπεύοντας το 15,05% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2Α. Οι εκτιμήσεις για την τιμή στόχου του δείκτη για το έτος 2023 σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας και Κατηγορίας Παρέμβασης παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω.

- Στην Επ.Προτ. 9ii και στην Κατηγορία Παρέμβασης 110, η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμάται σε επτά (7) δομές. Οι δομές αυτές αφορούν σε τρία (3) Κέντρα κοινότητας και μια (1) συντονιστική δομή Περιφερειακής Κοινωνικής πύλης που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ και σε τρείς(3) νέες δομές Κέντρων Κοινότητας που προβλέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ. Σημειώνεται δε, ότι οι εν λόγω δομές θα ενισχυθούν οικονομικά, αφ’ ενός για τις δράσεις των Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και Κέντρων Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους (ΟΦΗΛΙ), αφ’ ετέρου για πρόσθετες παρεμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε μετανάστες μέσω Στρατηγικών ΒΑΑ, με διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και ενίσχυσης/ αύξηση του προσωπικού τους. Το ποσό που διατίθεται για την επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη από την Κατηγορία Παρέμβασης 110 προσδιορίζεται σε 4.140.800 €.

- Για την Επ.Προτ. 9iii και κατ’ ακολουθία για την Κατηγορία Παρέμβασης 111, με βάση τη μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2017), υλοποίησή της, οι ενταγμένες δράσεις που αφορούν σε υποστηριζόμενες δομές και οι οποίες συμβάλλουν στο δείκτη, είναι τέσσερεις (4) και αφορούν Δομές κακοποιημένων γυναικών, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ, προβλέπεται η ένταξη νέας πράξης που αφορά στη δημιουργία μίας (1) επιπλέον δομής ΚΔΗΦ. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, η τιμή στόχος του δείκτη εκτιμάται σε πέντε (5) δομές, με το διατιθέμενο από την Κατηγορία Παρέμβασης 110 ποσό που συμβάλλει στην επίτευξη της, να προσδιορίζεται σε 1.637.370 €.

- Όσον αφορά στην Επ.Προτ. 9iv και στην Κατηγορία Παρέμβασης 112, η μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2017) υλοποίησή της περιλαμβάνει την ένταξη δύο (2) δομών ΚΗΦΗ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ και με βάση τους διαθέσιμους πόρους της Επενδυτικής Προτεραιότητας προβλέπεται η ένταξη νέων πράξεων που αφορούν στη δημιουργία συνολικά δεκατεσσάρων (14) επιπλέον δομών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες οι περιοχές στις οποίες εμφανίζονται οι αντίστοιχες ανάγκες. Ειδικότερα, προβλέπεται δημιουργία έντεκα (11) νέων Δομών παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, συσσίτια)  στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας

- Όσον αφορά στην Επ.Πρωτ. 9vi και στην Κατηγορία Παρέμβασης 114, η οποία αφορά αποκλειστικά στις υποστηριζόμενες δομές που θα συχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της Στρατηγικής, αλλά επίκειται άμεσα η έγκρισή της και η έναρξη εφαρμογής της. Η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη αφορά στις δράσεις της υπό έγκριση Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, προβλέπεται άμεσα η δημιουργία και λειτουργία μιας δομής ΚΗΦΗ.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο τον αριθμό των ενταγμένων δομών στο ΕΠ, όπως περιγράφηκαν αναλυτικά, τίθεται ως ορόσημο για το 2018 η χρηματοδότηση 12 δομών, ήτοι σχεδόν το 41,37% του συνολικού στόχου, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι συγκεκριμένες δράσεις είναι από τις πρώτες που ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΑΠ2Α.

5.	Δείκτης: Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με κωδικό 11501

Τιμή στόχος 2023: 149 Σχολικές Μονάδες.

Ο δείκτης αποτελεί ειδικό επιχειρησιακό δείκτη εκροών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii και της Κατηγορίας Παρέμβασης 111 και συνδέεται με τον αριθμό των σχολικών μονάδων που επωφελούνται στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κάθε σχολική μονάδα μετράται μία φορά σε κάθε σχολικό έτος, σε όλες τις περιπτώσεις πράξεων, ανεξάρτητα αν η πράξη καλύπτει ένα σχολικό έτος ή περισσότερα σχολικά έτη.

Για την υπολογισμό της τιμής στόχου του δείκτη λαμβάνονται υπ’ όψη, αφ’ ενός τα δεδομένα των τριών ενταγμένων πράξεων του ΕΠ που αφορούν στις τρεις σχολικές χρονιές 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, αφ’ ετέρου ο προγραμματισμός της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την άμεση συνέχιση της δράσης, ήτοι ένταξη μιας επιπλέον πράξης, για τη σχολική χρονιά 2018-2019, με τον συνολικό αριθμό επωφελούμενων σχολικών μονάδων να ανέρχεται σε 149.

Ο προϋπολογισμός δε της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii ή της Κατηγορίας Παρέμβασης 111 που διατίθεται για τη διαμόρφωση της τιμής του δείκτη, υπολογίζεται σε 2.070.000 €, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 34,5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ως τιμή στόχος του ειδικού δείκτη εκροών για το 2018, τίθεται το σύνολο του στόχου των, μέχρι σήμερα, υλοποιηθεισών και υλοποιούμενων πράξεων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για τα έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 και  υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, έως το τέλος του έτους 2018, ήτοι 110 σχολικές μονάδες.

Επίσης, η τιμή στόχος για το 2018, αντιστοιχεί στο 73,8% του συνολικού στόχου του δείκτη για το 2023. Το υψηλό αυτό ποσοστό επίτευξης του δείκτη εξηγείται από την εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση και εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων στο ΕΠ και αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο θετικής επίδοσης του Προγράμματος.

6.	Δείκτης: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και πρόληψης Δημόσιας Υγείας

Τιμή στόχος 2023: 1 Δομή.

Ο συγκεκριμένος δείκτης με μοναδιαία τιμή στόχο, αφορά στη δημιουργία και λειτουργία δομής πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Με δεδομένο ότι, ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε δομή, δεν υφίσταται ανάγκη τεκμηρίωσης της επίτευξής του, μέχρι το τέλος του 2018, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ενέργειες προετοιμασίας ωρίμανσης (διοικητικής και τεχνικής) της αντίστοιχης δράσης και έναρξη της λειτουργίας της μέχρι το τέλος του 2018.

7.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.

Τιμή στόχος 2018: 22.500.000 Ευρώ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας με αντίστοιχους κωδικούς 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113 και 114.

Είναι οικονομικός δείκτης του ΕΠ και είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, διότι, οι εν λόγω δαπάνες πιστοποιούνται από όλα τα αρμόδια Όργανα και Αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 28,21% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται, αφ’ ενός από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα 4 των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, αφ’ ετέρου από την υλοποίηση μέρους των στόχων των υπόλοιπων δράσεων / έργων του Άξονα Προτεραιότητας που δεν συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης.

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχου των πιστοποιημένων δαπανών, μέχρι και το 2018, μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων δεικτών και κυρίως στην περίπτωση καθυστέρησης εξειδίκευσης και έναρξης εφαρμογής των δράσεων του Τομέα Υγείας ή/και στην μη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υλοποίηση δράσεων «προνοιακής» κατεύθυνσης.

Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού».

1.	Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας», με κωδικό CO36.

Τιμή στόχος 2023: 50.000 άτομα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στην κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 53.

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση πρωτογενή έρευνα και αντίστοιχη λεπτομερή χαρτογράφηση των αναγκών σε υποδομές υγείας από το Υπουργείο Υγείας.

Η συγκεκριμένη χαρτογράφηση χωροθετήθηκε και εξ’ αυτής της χωροθέτησης προσδιορίσθηκε ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά υποδομή υγείας, με ιεράρχηση των προγραμματισμένων έργων Α’ βάθμιας περίθαλψης στις φτωχότερες περιοχές, αλλά και Β’ βάθμιας για το σύνολο των κατοίκων. Έτσι προσδιορίσθηκε ο πληθυσμός, ο οποίος θα εξυπηρετηθεί από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, κατόπιν των προγραμματισμένων παρεμβάσεων.

Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,5 εκατ. Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), κατανεμημένο στην κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 53, δεσμεύοντας το σύνολο του αντίστοιχου προϋπολογισμού της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία είναι 10.000, αυτή εκτιμήθηκε με τον προσδιορισμό της τεχνικής ωριμότητας των σχεδιαζόμενων έργων. Με αυτό τον τρόπο υπολογίσθηκε ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από αυτές τις υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το 2018. Δύο σημαντικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για την εκτίμηση της τιμής στόχου για το 2018, ήταν, αφ’ ενός η επιλογή των περιοχών που θα προηγηθούν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αφ’ ετέρου το επίπεδο φτώχειας σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας, καθώς και το πλήθος των εξυπηρετούμενων από τις μονάδες υγείας στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις:

- Το Υπουργείο Υγείας θα εγκρίνει έγκαιρα και χωρίς ιδιαίτερα δεσμευτικούς όρους τις παρεμβάσεις στις υποδομές υγείας.

- Οι φορείς υλοποίησης / δικαιούχοι των αντίστοιχων πράξεων επισπεύσουν τις διαδικασίες ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων.

2.	Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας». Δείκτης εκροών, με κωδικό Τ2428.

Τιμή στόχος 2023: 50.000 άτομα.

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν στη Κατηγορία Παρέμβασης, με κωδικό 55.

Λαμβάνοντας υπόψη τον κατ’ αρχάς προγραμματισμό της Περιφέρειας στη βάση των σε εύρος και βάθος διαβουλεύσεων με τους τοπικούς φορείς και κυρίως με τις Δημοτικές Αρχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προσδιορίσθηκαν σ’ ένα πρώτο επίπεδο οι ανάγκες της Περιφέρειας σε κοινωνικές δομές.

Με αυτά τα στοιχεία έγινε η εκτίμηση της τιμής στόχου για κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες πρόνοιας 50.000 ατόμων, προσδιορίζοντας και τους αντίστοιχους / ανάλογους πόρους του Προγράμματος, σε 1,875 εκατ. Ευρώ, έχοντας ως εμπειρική βάση, από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ότι το μέσο κόστος μιας κοινωνικής δομής με 2 – 3 κύριες αίθουσες φιλοξενίας ωφελούμενων φθάνει στις 230 χιλ. Ευρώ ανά κύρια αίθουσα.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης, των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε ότι θα έχουν ωφεληθεί 10.000 άτομα, ήτοι το 20% του συνολικού στόχου.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις.

- Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

- Το Υπουργείο Εργασίας θα διατηρήσει τον ίδιο σχεδιασμό, με δεδομένο ότι απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας γι’ αυτές τις μονάδες.

3.	Δείκτης: «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται», με κωδικό CO35.

Τιμή στόχος 2023: 1.600

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρέμβασης, με κωδικούς 49, 50, 51 και 52.

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση τρεις παραδοχές. Η πρώτη αναφέρει ότι η δυναμικότητα κάθε δομής είναι 35 - 40 ωφελούμενοι. Η δεύτερη παραδοχή αναφέρεται στο ότι κάθε δομή περιλαμβάνει δύο κύριες αίθουσες και αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Τέλος, η τρίτη παραδοχή αναφέρεται στο μέσο μοναδιαίο κόστος ανά κύρια αίθουσα της δομής, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων. Αυτό το κόστος ανέρχεται σε 185.000 Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία υλοποίησης αντίστοιχων έργων της περιόδου 2007-2013. Με αυτές τις παραδοχές και υπολογίζοντας ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 2,5% για την περίοδο 2014-2020, αλλά παράλληλα και μεγαλύτερες εκπτώσεις από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς, το μέσο κόστος κάθε αίθουσας εκτιμάται σε 180.000 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Ως εκ τούτου, το ποσό των 15.000.000 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) στο οποίο αντιστοιχεί η τιμή στόχος του δείκτη κατανέμεται στις κατηγορίες παρέμβασης με κωδικούς 49, 50, 51 και 52, καλύπτοντας το 100% του προϋπολογισμού όλων των κατηγοριών παρέμβασης και δημιουργώντας περίπου 80 αίθουσες ή 40 δομές.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης περίπου 12 δομών, οι οποίες θα υλοποιηθούν ταχύτερα και θα εξυπηρετήσουν ανάλογο πληθυσμό ωφελουμένων, πλησίον των 500.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις.

- Ότι θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

- Ότι δεν θα ανακάμψει γρήγορα ο κατασκευαστικός κλάδος και ο πληθωρισμός σε αυτή την κατηγορία αγαθών θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

- Δεν θα διαφοροποιηθεί η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στις προτεραιότητες περί των υποδομών εκπαίδευσης.

4.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.

Τιμή στόχος 2018: 7.500.000 Ευρώ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης του ΑΠ με αντίστοιχους κωδικούς 49, 50, 51, 52, 53, 55, 73 και 97.

Ο συγκεκριμένος είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Αυτό ισχύει επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 30% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον πίνακα των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, καθώς και από άλλες παρεμβάσεις του ΑΠ2Β και συγκεκριμένα από τις παρεμβάσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9β, 9γ και 9δ.

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχου των πιστοποιημένων δαπανών μέχρι και το 2018 μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων δεικτών.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

1.	Δείκτης: «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται  από βελτιωμένη παροχή νερού», με κωδικό CO18.

Τιμή στόχος 2023: 13.000 άτομα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται / προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρέμβασης, με κωδικούς 20, 21 και 22.

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση το  κόστος ομοειδών παρεμβάσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων και του εξ’ αυτών εξυπηρετούμενου πληθυσμού, οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των έργων διαχείρισης πόσιμου νερού διαμορφώνεται ανάλογα με τη φύση / είδος των έργων, τα ανάλογα έργα της περιόδου 2007-2013, κατηγοριοποιήθηκαν σε τρία είδη παρεμβάσεων με τα αντίστοιχα μέσα μοναδιαία κόστη, ανά ωφελούμενο πληθυσμό, ως εξής:

α)	Εσωτερικά δίκτυα: 560 ευρώ ανά κάτοικο.

β)	Εξωτερικά δίκτυα: 228 ευρώ ανά κάτοικο.

γ)	Αντλιοστάσια και συνδετήριοι αγωγοί: 205 ευρώ ανά κάτοικο.

Σ’ αυτή τη φάση σχεδιασμού του Προγράμματος, όσον αφορά στις κατηγορίες / είδη παρεμβάσεων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν συγκεκριμένα έργα με τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων προβλέπεται το σύνολο των παρεμβάσεων για το αυτό πλήθος ωφελουμένων. Ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των κατηγοριών / ειδών έργων διαχείρισης νερού και βάσει αυτών άθροισμα του κόστους ανά κάτοικο. Έτσι το μέσο κόστος διαμορφώνεται στα 1.350 € ανά κάτοικο, λαμβάνοντας υπόψη και μέσο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού 2,5%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες επιπτώσεις λόγω ύφεσης και κρίσης στον κλάδο των κατασκευών.

Με αυτά ως δεδομένα, το ποσό των 17.500.000 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), στο οποίο αντιστοιχεί η τιμή στόχος του δείκτη, κατανέμεται στις κατηγορίες παρέμβασης με κωδικούς 20, 21 και 22, καλύπτοντας το 100% του συνολικού προϋπολογισμού και των τριών κατηγοριών παρέμβασης, με ωφελούμενους 13.000 κατοίκους.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 4.000, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν ταχύτερα και θα εξυπηρετήσουν ανάλογο πληθυσμό ωφελουμένων. Έτσι εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έργα με ωφελούμενο πληθυσμό, το 31%του συνολικού στόχου.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις:

- Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

- Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου θα είναι αργή και ο πληθωρισμός σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών θα παραμείνει χαμηλός.

2.	Δείκτης: «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών», με κωδικό CO09.

Τιμή στόχος 2023: 30.000.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες παρέμβασης με κωδικούς 91, 92, και 94, δεσμεύοντας το σύνολο του προϋπολογισμού των 91, 92 και ένα μέρος του προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης 94.

Ο ποσοτικοποιημένος στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και τοπικών φορέων, για προσδιορισμό των αναγκών παρεμβάσεων σε πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, προσδιορίσθηκαν οι μέχρι σήμερα επισκέψεις σε ορισμένα από αυτά και εκτιμήθηκαν οι μελλοντικές επισκέψεις με βάση τις παρεμβάσεις που προβλέπονται. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εξυπηρετούν τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και του Προγράμματος γενικότερα, για προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για διαφοροποίηση και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας. Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις έχουν κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της τάξης των 13,00 εκατ. Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι το άθροισμα του συνόλου των προϋπολογισμών των κατηγοριών παρέμβασης με κωδικούς 91 και 92 και ενός μέρους του προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης με κωδικό 94.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 6.000 επισκέψεις, εκτιμήθηκε σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν ταχύτερα.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις μπορεί να μην επικυρωθούν μόνο αν κατά τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων αντιμετωπισθούν μη προβλεπόμενες δυσκολίες και καθυστερήσεις, λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτών των δράσεων.

3.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.

Τιμή στόχος 2018: 16.250.000 Ευρώ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας, με κατά κύριο λόγο εστίαση στις κατηγορίες παρέμβασης και αντίστοιχες δράσεις που προσδιορίζουν τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης.

Ο συγκεκριμένος είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες αποτελέσματος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Και αυτό επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 26,8% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων, αφ’ ενός όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, αφ’ ετέρου από τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας οι οποίες δεσμεύουν το 44,09% του προϋπολογισμού του.

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχου των πιστοποιημένων δαπανών μέχρι και το 2018 μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων δεικτών.

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

1.	Δείκτης: «Συνολικό μήκος νέων δρόμων», με κωδικό C013.

Τιμή στόχος 2023: 28 χλμ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται σε πράξεις που αντιστοιχούν στην κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 31.

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση το κόστος ομοειδών παρεμβάσεων (εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας), οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και από επίσημα στοιχεία κατασκευαστικών φορέων, σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη μέσο ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 2,5%. Με βάση αυτές τις παραμέτρους και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά στοιχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και το μέσο μοναδιαίο κόστος που αντιστοιχεί σε κατασκευή νέου οδικού δικτύου, φθάνει στα 1,25 εκατ €, έχοντας υπολογίσει και τις σχετικές εκπτώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο πληθωρισμό, τότε το μέσο κόστος ανά χλμ. φθάνει περίπου τα 1,52 εκατ €. Με αυτά τα δεδομένα, το ποσό των 42.500.000 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), με αυτό το μέσο κόστος, αντιστοιχεί σε 28 χλμ οδικών παρεμβάσεων. Η τιμή στόχος του δείκτη συνδέεται με την κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 31 καλύπτοντας το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης, αλλά και με την κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 36, καλύπτοντας το 57% του προϋπολογισμού της.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 7 χλμ, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων έργων, ορισμένα από τα οποία προετοιμάζονται ήδη στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις.

- Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

- Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις, ως προς τη φύση των εργασιών και τους αναπτυξιακούς στόχους, θα συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική Μεταφορών, όπως περιγράφεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

2.	Δείκτης: «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων», με κωδικό CO14.

Τιμή στόχος 2023: 32 χιλιόμετρα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν στην κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 34, δεσμεύοντας το 100% του προϋπολογισμού της, αλλά και με την κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 36, δεσμεύοντας το 43% του προϋπολογισμού της.

Η τιμή στόχος του δείκτη υπολογίσθηκε με βάση το κόστος ομοειδών παρεμβάσεων (εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας), οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, λαμβάνοντας υπόψη μέσο ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 2,5%. Με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας περιόδου, το μέσο μοναδιαίο κόστος που αντιστοιχεί σε αναβάθμιση οδικού δικτύου φθάνει τα 750.000 €, έχοντας υπολογίσει και τις σχετικές εκπτώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον εκτιμώμενο πληθωρισμό, τότε το μέσο κόστος φθάνει περίπου τις 892.000 €. Ως εκ τούτου, το ποσό των 28.511.250 Ευρώ (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) με αυτό το μέσο κόστος αντιστοιχεί σε 32 χλμ οδικών παρεμβάσεων. Η τιμή στόχος του δείκτη, όπως προαναφέρθηκε, συνδέεται με την κατηγορία παρέμβασης με κωδικό 34 και καλύπτει το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης, ενώ δεσμεύει και το 43% του προϋπολογισμού της κατηγορίας παρέμβασης με κωδικό 36.

Όσον αφορά στην τιμή στόχο με ορόσημο το 2018, η οποία έχει προσδιορισθεί σε 9 χλμ, σε σχέση με τη διαδικασία τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσης των αντίστοιχων έργων, εκτιμήθηκε με βάση τη δυνατότητα ωρίμανσης συγκεκριμένων έργων, ορισμένα από τα οποία προετοιμάζονται ήδη στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην επικυρωθούν, αν αποδειχθούν λανθασμένες οι ακόλουθες υποθέσεις.

- Θα επιτευχθούν οι αναμενόμενες εκπτώσεις στις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

- Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις θα συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική Μεταφορών, όπως περιγράφεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

3.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.

Τιμή στόχος 2018: 20.000.000 Ευρώ.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσδιορίζεται από πράξεις που αντιστοιχούν σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας, ενώ ιδιαίτερη εστίαση για δημιουργία δαπανών σημειώνεται σε κατηγορίες παρέμβασης και πράξεων, οι οποίες προσδιορίζουν δείκτες του πλαισίου επίδοσης του Προγράμματος.

Ο συγκεκριμένος είναι οικονομικός δείκτης και είναι από τους πλέον αξιόπιστος και αναμφισβήτητους δείκτες αποτελέσματος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Και αυτό επειδή οι δαπάνες πιστοποιούνται από τα αρμόδια Όργανα και αρχές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος.

Η τιμή του δείκτη αντιπροσωπεύει το 27,3% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και αναφέρεται σε δημόσια δαπάνη (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).

Οι δαπάνες αυτές προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων όλων των δεικτών εκροής μέχρι και το 2018, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, με δεδομένο ότι αυτές καλύπτουν το 93,52% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

Η εκτίμηση ως προς την τιμή στόχο των πιστοποιημένων δαπανών, μέχρι και το 2018, μπορεί να μην επικυρωθεί αν αποδειχθούν λανθασμένες κάποιες από τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για τις τιμές στόχους όλων των προηγούμενων δεικτών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Περιγραφή του τρόπου επιλογής (κριτήρια και μεθοδολογία) των δεικτών εκροών του Πλαισίου Επιδόσεων (με βάση τους οποίους θα επανεξεταστούν οι επιδόσεις του Προγράμματος), συμπεριλαμβανομένης σχετικής εξήγησης για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που συνεισφέρουν στους εκτιμώμενους στόχους και ορόσημα (καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας /Προτεραιότητα)

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας».

1.	Δείκτης: «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις». Δείκτης εκροών, με κωδικό CO02.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών ΕΤΠΑ, επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και ανταποκρίνεται στους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για άμεση ενίσχυση, μέσω επιχορήγησης, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, δηλαδή στην στρατηγική στόχευση του Άξονα Προτεραιότητας, έτσι ώστε να συνδεθεί η εξέταση των επιδόσεων με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη ανέρχεται στο 65,55% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και ως εκ τούτου ο δείκτης αυτής της κατηγορίας δράσεων συμβάλλει κατά σημαντικό βαθμό στην δεικτοποίηση μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

2.	Δείκτης: «Υπογεγραμμένες Συμβάσεις». Δείκτης βασικού σταδίου υλοποίησης, με κωδικό Κ302.

Επίσης, ο δείκτης αυτού του συγκεκριμένου σταδίου υλοποίησης επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο, ότι οι υπογεγραμμένες συμβάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρέμβασης προσδιορίζουν / καθορίζουν την οικονομική και φυσική επιτευξιμότητα των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας και είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας, έστω και αν δεν έχει επιτευχθεί απόλυτα ο στόχος του οικονομικού δείκτη. Παράλληλα, λαμβανομένου υπόψη ότι οι πιστοποιημένες δαπάνες για ιδιωτικές επενδύσεις εξαρτώνται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, ιδίως από την εκάστοτε οικονομική κατάσταση των δικαιούχων ΜΜΕ, οι υπογραφείσες συμβάσεις προσδιορίζουν την πορεία υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας σε ένα μέσο-βραχυπρόθεσμο διάστημα.

3.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών». Οικονομικός Δείκτης, με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες του βαθμού αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

1.	Δείκτης: «Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων», με κωδικό CO05

Ο εν λόγω δείκτης, ο οποίος συνδέεται με τις δράσεις για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργοδοτών, οι οποίοι συμμετέχουν κατά κύριο λόγο σε δράσεις κατάρτισης εργαζομένων/στελεχών σε επιχειρήσεις για την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές, επιλέχθηκε με κύριο κριτήριο την ανταπόκρισή του στους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, αλλά και του ΕΚΤ, για εφαρμογή δράσεων προσαρμοστικότητας, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8. Δεσμεύει το 4% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8v και της Κατηγορίας Παρέμβασης 106 και αντιπροσωπεύει το 7,9% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

Επίσης, οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι κατά κανόνα μεσοβραχυπρόθεσμης υλοποίησης, ήτοι από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και ως εκ τούτου μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίδοση του ΕΠ.

2.	Δείκτης: «Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», με κωδικό CO01.

Ο εν λόγω δείκτης, ο οποίος αναφέρεται σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ειδικότερα σε δράσεις κατάρτισης ανέργων και κυρίως μακροχρόνια ανέργων, εκτός του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών του ΕΚΤ, επιλέχθηκε με κύριο κριτήριο την ανταπόκρισή του στους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, αλλά και του ΕΚΤ, για εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9. Δεσμεύει το 5,2% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, μέσω των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9i και 9vi και αντίστοιχα των Κατηγοριών Παρέμβασης 109 και 114 αντιπροσωπεύοντας το 10,4% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

Επίσης, οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι κατά κανόνα μεσοβραχυπρόθεσμης υλοποίησης, ήτοι από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και ως εκ τούτου συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίδοση του ΕΠ.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης αντιπροσωπεύει παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας, οι οποίες αναφέρονται στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μακροχρόνιας ανεργίας.

3.	Δείκτης: «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων», με κωδικό 10501

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2Α είναι οι δράσεις της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, οι οποίες δεσμεύουν το 17,04% του συνολικού προϋπολογισμού του ΑΠ2Α, στοχεύοντας κυρίως στον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας, ιδιαίτερα μέσω της υποστήριξης των γυναικών οι οποίες είναι, αφ’ ενός χαμηλού ατομικού ή/και οικογενειακού εισοδήματος, αφ’ ετέρου επιφορτισμένες με τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σ’ αυτόν τον δείκτη είναι απόλυτα συναφείς με τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας.

Επίσης, το ύψος του προϋπολογισμού των δράσεων που συμβάλουν στον εν λόγω δείκτη, αντιπροσωπεύει το 33,72% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας.

4.	Δείκτης: «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών» με κωδικό 05502

Τιμή στόχος 2023: 29 Δομές.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη, αφ’ ενός τον σημαντικό προϋπολογισμό που δεσμεύεται από τις παρεμβάσεις που συμβάλλουν σημαντικά, τόσο στον Άξονα Προτεραιότητας (15%), όσο και σε προς ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης (29,8%), αφ’ ετέρου, τις διαπιστωμένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι προγραμματιζόμενες δομές σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, αιτιολογείται η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ. Επιπρόσθετα των παραπάνω κριτηρίων επιλογής του συγκεκριμένου δείκτη ως δείκτη πλαισίου επίδοσης, αναφέρεται η σύνδεσή του με τις τέσσερεις (4) από τις οκτώ (8) Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΑΠ2Α, γεγονός που αντιπροσωπεύει, σε ένα ικανοποιητικό βαθμό την συνολική πρόοδο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας.

5.	Δείκτης: Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με κωδικό 11501

Ο συγκεκριμένος δείκτης επελέγη να συμμετάσχει στο Πλαίσιο Επίδοσης, κυρίως λόγω της εμπροσθοβαρούς ενεργοποίησης και εφαρμογής της αντίστοιχης δράσης, καθώς επίσης και με δεδομένο ότι ο διατιθέμενος προϋπολογισμός για της εν λόγω δράση ανέρχεται στο 5,1% του συνολικού προϋπολογισμού των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν σε δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

6.	Δείκτης: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών διασφάλισης και πρόληψης Δημόσιας Υγείας

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε για συμμετοχή του στο Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος, τόσο λόγω της ιδιαίτερης χρηματοδότική του βαρύτητας στον προϋπολογισμό του ΑΠ2Α (6,6%), όσο και με τη δυνατότητα δημιουργίας του και έναρξης της λειτουργίας του εντός του 2018.

7.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού».

1.	Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας». Δείκτης Εκροών, με κωδικό CO36.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι, αφ’ ενός προσδιορίζεται από πράξεις οι οποίες δεσμεύουν το 10% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, αφ’ ετέρου και κατ’ ακολουθία, προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων  της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας και για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά σημαντικό ποσοστό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες, κατά τουλάχιστον 50%.

2.	Δείκτης: «Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται». Δείκτης Εκροών, με κωδικό CO35.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, πέραν του ότι είναι κοινός δείκτης εκροών για το ΕΤΠΑ, επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι, αφ’ ενός προσδιορίζεται από πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν το 60% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, αφ’ ετέρου και κατ’ ακολουθία προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για αναβάθμιση του τομέα της εκπαίδευσης.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη, συμβάλει κατά μεγάλο ποσοστό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα με δείκτες, κατά τουλάχιστον 50%.

3.	Δείκτης: «Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας», με κωδικό Τ2428.

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη έγινε με βασικό κριτήριο ότι, προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας. Παράλληλα, αντιστοιχεί σε πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν το 7,5% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

4.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών». Οικονομικός Δείκτης, με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

1.	Δείκτης: «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού», με κωδικό CO18.

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε, πέραν του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη εκροών, με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, ενώ συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών περί του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου. Έτσι, συνδέεται η εξέταση των επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας με τους επιδιωκόμενους στόχους του.

Με βάση δε, το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη, αυτός συμβάλει κατά σημαντικό βαθμό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας με δείκτες, τουλάχιστον κατά 50%. Συγκεκριμένα, συμβάλλει κατά 30,1% στην κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.

2.	Δείκτης: «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών», με κωδικό C009.

Ο συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι προσδιορίζει και ανταποκρίνεται σε έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, για ανάδειξη και αναπτυξιακή αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης συνδέεται και με την Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης», όταν ένας από τους πυλώνες της είναι η σύνδεση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι της Περιφέρειας με τον τουρισμό και πολιτισμό, άμεσα συνδεόμενοι αυτοί οι τομείς με τον κεντρικό πυλώνα της περιφερειακής RIS3 που είναι ο αγροδιατροφικός τομέας.

Με βάση δε το ποσό του προϋπολογισμού των Κατηγοριών Παρέμβασης που αντιστοιχούν στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά ένα σημαντικό βαθμό (25,81%) στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας με δείκτες, τουλάχιστον κατά 50%.

3.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

1.	Δείκτης: «Συνολικό μήκος νέων δρόμων», με κωδικό C013.

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη, εκτός του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη εκροών, έγινε με βασικό κριτήριο ότι αντιστοιχεί σε πράξεις που ανήκουν σε κατηγορία παρέμβασης, η οποία δεσμεύει το 59,72% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ποσό του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί στον δείκτη και το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά 50%. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης, προσδιορίζει μια από τις κυριότερες  κατευθύνσεις των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας

2.	Δείκτης: «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων», με κωδικό CO14.

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη έγινε, εκτός του ότι αποτελεί Κοινό δείκτη εκροών, με βασικό κριτήριο ότι αντιστοιχεί σε πράξεις που ανήκουν σε κατηγορία παρέμβασης, η οποία δεσμεύει το 38,9% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ποσό του προϋπολογισμού της Κατηγορίας Παρέμβασης που αντιστοιχεί στον δείκτη, το μερίδιο του προϋπολογισμού των πράξεων που προσδιορίζουν το δείκτη συμβάλει κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας κατά 50%. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης, προσδιορίζει μια από τις κυριότερες  κατευθύνσεις των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας

3.	Δείκτης: «Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών», με κωδικό F100.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, είναι από τους πλέον αξιόπιστους και αναμφισβήτητους δείκτες της αποτελεσματικής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας, με δεδομένο ότι οι δαπάνες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος.